## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Ястребец | ул Заречная | 2013-12-25 09:00 | 2013-12-26 17:00 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Деремна | ул Молодежная | 2013-12-16 09:00 | 2013-12-17 17:00 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Деремна | ул Заречная , ул Луговая , ул Молодежная , ул Садовая , ул Советская | 2013-12-18 09:00 | 2013-12-19 17:00 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Деремна | ул Луговая, ул Полевая | 2013-12-23 09:00 | 2013-12-24 17:00 | Покраска, ремонт контура | Мглинский РЭС
Деремна | ул Луговая, ул Советская | 2013-12-11 09:00 | 2013-12-13 17:00 | Замена дефектных опор | Мглинский РЭС
Красные Косары | пер Лесной , ул Заречная , ул Лесная , ул Панизовка , ул Садовая , ул Школьная | 2013-12-02 09:00 | 2013-12-10 17:00 | Рассчистка трассы | Мглинский РЭС
Луговец | пер Авраменков , ул Болотная , ул Зеленая , ул Крымская , ул Липецкая , ул Молодежная , ул Осипцовка , ул Пензенская , ул Прудная , ул Речная , ул Центральная | 2013-12-02 09:00 | 2013-12-10 17:00 | Рассчистка трассы | Мглинский РЭС
Великий Бор | ул Орловская | 2013-12-02 09:00 | 2013-12-10 17:00 | Рассчистка трассы | Мглинский РЭС
Голяковка | ул Верхняя , ул Галичская , ул Никифорова , ул Чернобыльская | 2013-12-02 09:00 | 2013-12-10 17:00 | Рассчистка трассы | Мглинский РЭС
Хоружовка | ул Хоружовская | 2013-12-02 09:00 | 2013-12-10 17:00 | Рассчистка трассы | Мглинский РЭС
Авраменков | х Авраменков | 2013-12-02 09:00 | 2013-12-10 17:00 | Рассчистка трассы | Мглинский РЭС
Косенки | ул Киптянская | 2013-12-02 09:00 | 2013-12-10 17:00 | Рассчистка трассы | Мглинский РЭС
Кадецк | д Кадецк | 2013-12-02 09:00 | 2013-12-10 17:00 | Рассчистка трассы | Мглинский РЭС