## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая | 2014-01-13 09:00 | 2014-01-13 17:00 | Перетяжка провода,расчистка трассы | Мглинский РЭС
Беловодка | ул Луговая | 2014-01-14 09:00 | 2014-01-14 17:00 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Борщов | ул Механизаторов | 2014-01-15 09:00 | 2014-01-15 17:00 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая | 2014-01-16 09:00 | 2014-01-16 17:00 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Источник | ул Речная | 2014-01-17 09:00 | 2014-01-22 17:00 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Нетяговка | д Нетяговка | 2014-01-17 09:00 | 2014-01-20 17:00 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Нетяговка | пер 4-й Заречный , ул Молодежная , ул Советская , ул Центральная | 2014-01-23 09:00 | 2014-01-24 17:00 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Нетяговка | пер 1-й Советский , пер 2-й Советский , пер Школьный , ул Заречная , ул Кольцевая , ул Молодежная , ул Октябрьская , ул Полевая , ул Советская | 2014-01-27 09:00 | 2014-01-28 17:00 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Нетяговка | ул Советская, водонапорная башня | 2014-01-29 09:00 | 2014-01-29 17:00 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Ясная Поляна | ул Садовая | 2014-01-30 09:00 | 2014-01-31 17:00 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Зайцовка | ул Набережная , ул Цветочная | 2014-01-30 09:00 | 2014-01-31 17:00 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Подгаево | ул Полевая | 2014-01-30 09:00 | 2014-01-31 17:00 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Велюханы | ул Восточная , ул Луговая , ул Святослава , ул Центральная | 2014-01-30 09:00 | 2014-01-31 17:00 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС