## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Велюханы | ул Восточная , ул Луговая | 2014-09-01 09:30 | 2014-09-01 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Велюханы | ул Восточная , ул Луговая | 2014-09-02 09:30 | 2014-09-02 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Советская | 2014-09-03 09:30 | 2014-09-03 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Советская | 2014-09-04 09:30 | 2014-09-04 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Советская | 2014-09-05 09:30 | 2014-09-05 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Деремна | ул Луговая , ул Молодежная , ул Полевая , ул Советская | 2014-09-08 09:30 | 2014-09-08 16:30 | Регулировка,покраска | Мглинский РЭС
Деремна | ул Луговая , ул Молодежная , ул Полевая , ул Советская | 2014-09-09 09:30 | 2014-09-09 16:30 | Регулировка,покраска | Мглинский РЭС
Мглин | ИП Зуев А.В. | 2014-09-10 09:30 | 2014-09-10 16:30 | Ремонт,покраска | Мглинский РЭС
Мглин | ИП Зуев А.В. | 2014-09-11 09:30 | 2014-09-11 16:30 | Ремонт,покраска | Мглинский РЭС
Мглин | м Сельхозтехника, ул 27 Партсъезда | 2014-09-15 09:30 | 2014-09-15 16:30 | Замена опор,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | м Сельхозтехника, ул 27 Партсъезда | 2014-09-16 09:30 | 2014-09-16 16:30 | Замена опор,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | м Сельхозтехника, ул 27 Партсъезда | 2014-09-17 09:30 | 2014-09-17 16:30 | Замена опор,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | м Сельхозтехника, ул 27 Партсъезда | 2014-09-18 09:30 | 2014-09-18 16:30 | Замена опор,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | м Сельхозтехника, ул 27 Партсъезда | 2014-09-19 09:30 | 2014-09-19 16:30 | Замена опор,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглинщина | ул Мглинщина | 2014-09-12 09:30 | 2014-09-12 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Морозовка , ул Профинтерна , ул Сухаревка , ул Чернобыльская , ул Школьная | 2014-09-12 09:30 | 2014-09-12 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Зеленый Гай | ул Зеленый Гай | 2014-09-12 09:30 | 2014-09-12 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Прогресс | ул Лесная | 2014-09-12 09:30 | 2014-09-12 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Ленинский Уголок | п Ленинский Уголок | 2014-09-12 09:30 | 2014-09-12 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Высокое | пер 5-й Набережный , ул Виноградная , ул Восточная , ул Дачная , ул Набережная , ул Цветочная | 2014-09-12 09:30 | 2014-09-12 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Дуброва | п Дуброва | 2014-09-12 09:30 | 2014-09-12 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Разгоново | п Разгоново | 2014-09-12 09:30 | 2014-09-12 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Заречье | ул Заречная | 2014-09-12 09:30 | 2014-09-12 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Морозовка, ул Школьная,ул Заречная,ул Сухаревка,МТФ,ООО "Биоресурс",МТС, КЗС | 2014-09-22 09:30 | 2014-09-22 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Морозовка, ул Школьная,ул Заречная,ул Сухаревка,МТФ,ООО "Биоресурс",МТС, КЗС | 2014-09-23 09:30 | 2014-09-23 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Морозовка, ул Школьная,ул Заречная,ул Сухаревка,МТФ,ООО "Биоресурс",МТС, КЗС | 2014-09-24 09:30 | 2014-09-24 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Морозовка, ул Школьная,ул Заречная,ул Сухаревка,МТФ,ООО "Биоресурс",МТС, КЗС | 2014-09-25 09:30 | 2014-09-25 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Морозовка, ул Школьная,ул Заречная,ул Сухаревка,МТФ,ООО "Биоресурс",МТС, КЗС | 2014-09-26 09:30 | 2014-09-26 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Зеленый Гай | ул Зеленый Гай,водонапорная башня | 2014-09-22 09:30 | 2014-09-22 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Зеленый Гай | ул Зеленый Гай,водонапорная башня | 2014-09-23 09:30 | 2014-09-23 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Зеленый Гай | ул Зеленый Гай,водонапорная башня | 2014-09-24 09:30 | 2014-09-24 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Зеленый Гай | ул Зеленый Гай,водонапорная башня | 2014-09-25 09:30 | 2014-09-25 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Зеленый Гай | ул Зеленый Гай,водонапорная башня | 2014-09-26 09:30 | 2014-09-26 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглинщина | ул Мглинщина | 2014-09-22 09:30 | 2014-09-22 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглинщина | ул Мглинщина | 2014-09-23 09:30 | 2014-09-23 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглинщина | ул Мглинщина | 2014-09-24 09:30 | 2014-09-24 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглинщина | ул Мглинщина | 2014-09-25 09:30 | 2014-09-25 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглинщина | ул Мглинщина | 2014-09-26 09:30 | 2014-09-26 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Высокое | пер 5-й Набережный , ул Виноградная , ул Восточная , ул Первомайская , ул Цветочная | 2014-09-29 09:30 | 2014-09-29 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Высокое | пер 5-й Набережный , ул Виноградная , ул Восточная , ул Первомайская , ул Цветочная | 2014-09-30 09:30 | 2014-09-30 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ленинский Уголок | ул Садовая | 2014-09-29 09:30 | 2014-09-29 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Ленинский Уголок | ул Садовая | 2014-09-30 09:30 | 2014-09-30 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Прогресс | ул Лесная | 2014-09-29 09:30 | 2014-09-29 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Прогресс | ул Лесная | 2014-09-30 09:30 | 2014-09-30 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Вельжичи | пер Пролетарский , ул Заречная , ул Молодежная , ул Советская | 2014-09-29 09:30 | 2014-09-29 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Вельжичи | пер Пролетарский , ул Заречная , ул Молодежная , ул Советская | 2014-09-30 09:30 | 2014-09-30 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Полховка | ул Садовая , ул Центральная | 2014-09-29 09:30 | 2014-09-29 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Полховка | ул Садовая , ул Центральная | 2014-09-30 09:30 | 2014-09-30 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Трусовка | ул Зеленая , ул Октябрьская , ул Первомайская , ул Школьная , ул Южная | 2014-09-29 09:30 | 2014-09-29 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Трусовка | ул Зеленая , ул Октябрьская , ул Первомайская , ул Школьная , ул Южная | 2014-09-30 09:30 | 2014-09-30 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС