## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Старые Чешуйки | ул Ленина | 2014-10-01 09:30 | 2014-10-01 16:30 | Замена опор,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Старые Чешуйки | ул Ленина | 2014-10-02 09:30 | 2014-10-02 16:30 | Замена опор,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Старые Чешуйки | ул Ленина | 2014-10-03 09:30 | 2014-10-03 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Заречная , ул Молодежная , ул Морозовка , ул Цветочная , ул Чернобыльская | 2014-10-06 09:30 | 2014-10-06 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Заречная , ул Молодежная , ул Морозовка , ул Цветочная , ул Чернобыльская | 2014-10-07 09:30 | 2014-10-07 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Заречная , ул Молодежная , ул Морозовка , ул Цветочная , ул Чернобыльская | 2014-10-08 09:30 | 2014-10-08 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Высокое | пер 1-й Набережный , пер 2-й Набережный , пер 3-й Набережный , пер 4-й Набережный , пер 5-й Набережный , ул Дачная , ул Набережная , ул Первомайская | 2014-10-06 09:30 | 2014-10-06 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Высокое | пер 1-й Набережный , пер 2-й Набережный , пер 3-й Набережный , пер 4-й Набережный , пер 5-й Набережный , ул Дачная , ул Набережная , ул Первомайская | 2014-10-07 09:30 | 2014-10-07 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Высокое | пер 1-й Набережный , пер 2-й Набережный , пер 3-й Набережный , пер 4-й Набережный , пер 5-й Набережный , ул Дачная , ул Набережная , ул Первомайская | 2014-10-08 09:30 | 2014-10-08 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2014-10-06 09:30 | 2014-10-06 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2014-10-07 09:30 | 2014-10-07 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2014-10-08 09:30 | 2014-10-08 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Зеленая Роща | ул Зеленая , ул Калинина | 2014-10-06 09:30 | 2014-10-06 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Зеленая Роща | ул Зеленая , ул Калинина | 2014-10-07 09:30 | 2014-10-07 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Зеленая Роща | ул Зеленая , ул Калинина | 2014-10-08 09:30 | 2014-10-08 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Дуброва | п Дуброва | 2014-10-06 09:30 | 2014-10-06 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Дуброва | п Дуброва | 2014-10-07 09:30 | 2014-10-07 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Дуброва | п Дуброва | 2014-10-08 09:30 | 2014-10-08 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Шеверды | пер 1-й Московский , пер 1-й Центральный , ул Московская , ул Озерная , ул Центральная , ул Южная | 2014-10-06 09:30 | 2014-10-06 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Шеверды | пер 1-й Московский , пер 1-й Центральный , ул Московская , ул Озерная , ул Центральная , ул Южная | 2014-10-07 09:30 | 2014-10-07 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Шеверды | пер 1-й Московский , пер 1-й Центральный , ул Московская , ул Озерная , ул Центральная , ул Южная | 2014-10-08 09:30 | 2014-10-08 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Заречная , ул Молодежная , ул Морозовка , ул Цветочная | 2014-10-13 09:30 | 2014-10-13 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Заречная , ул Молодежная , ул Морозовка , ул Цветочная | 2014-10-14 09:30 | 2014-10-14 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Чернобыльская | 2014-10-15 09:30 | 2014-10-15 16:30 | Регулировка,покраска | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2014-10-16 09:30 | 2014-10-16 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2014-10-17 09:30 | 2014-10-17 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Высокое | МТС | 2014-10-20 09:30 | 2014-10-20 16:30 | Ремонт,покраска | Мглинский РЭС
Высокое | Пилорама | 2014-10-21 09:30 | 2014-10-21 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Шеверды | МТФ | 2014-10-22 09:30 | 2014-10-22 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Шеверды | пер 1-й Московский , ул Московская | 2014-10-23 09:30 | 2014-10-23 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Шеверды | пер 1-й Московский , ул Московская | 2014-10-24 09:30 | 2014-10-24 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Шеверды | ул Центральная , ул Южная | 2014-10-27 09:30 | 2014-10-27 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Шеверды | ул Центральная , ул Южная | 2014-10-28 09:30 | 2014-10-28 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Высокое | МТФ | 2014-10-29 09:30 | 2014-10-29 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Высокое | пер 1-й Набережный , пер 2-й Набережный , пер 3-й Набережный , пер 4-й Набережный , пер 5-й Набережный , ул Набережная , ул Цветочная | 2014-10-30 09:30 | 2014-10-30 16:30 | Замена автомата,ремонт контура | Мглинский РЭС
Зеленая Роща | ул Зеленая , ул Калинина | 2014-10-30 09:30 | 2014-10-30 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Седки | д Седки | 2014-10-09 09:30 | 2014-10-09 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Седки | д Седки | 2014-10-10 09:30 | 2014-10-10 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Ляховка | п Ляховка | 2014-10-09 09:30 | 2014-10-09 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Ляховка | п Ляховка | 2014-10-10 09:30 | 2014-10-10 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Осколково | с Осколково | 2014-10-09 09:30 | 2014-10-09 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Осколково | с Осколково | 2014-10-10 09:30 | 2014-10-10 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Вормино | с Вормино | 2014-10-09 09:30 | 2014-10-09 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Вормино | с Вормино | 2014-10-10 09:30 | 2014-10-10 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Алексеевский | х Алексеевский | 2014-10-09 09:30 | 2014-10-09 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Алексеевский | х Алексеевский | 2014-10-10 09:30 | 2014-10-10 16:30 | Расчистка трассы,выправка опор | Мглинский РЭС
Деремна | ул Заречная , ул Луговая , ул Молодежная , ул Садовая , ул Советская | 2014-10-29 09:30 | 2014-10-29 16:30 | Диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Деремна | ул Луговая , ул Молодежная , ул Полевая , ул Советская | 2014-10-31 09:30 | 2014-10-31 16:30 | Диагностика оборудования | Мглинский РЭС