## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Конопаковка | д Конопаковка | 2015-02-02 09:30 | 2015-02-02 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2015-02-03 09:30 | 2015-02-03 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2015-02-04 09:30 | 2015-02-04 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2015-02-05 09:30 | 2015-02-05 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2015-02-06 09:30 | 2015-02-06 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Резуновщина | ул Набережная , ул Садовая | 2015-02-02 09:30 | 2015-02-02 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Резуновщина | ул Набережная , ул Садовая | 2015-02-03 09:30 | 2015-02-03 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Резуновщина | ул Набережная , ул Садовая | 2015-02-04 09:30 | 2015-02-04 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Резуновщина | ул Набережная , ул Садовая | 2015-02-05 09:30 | 2015-02-05 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Резуновщина | ул Набережная , ул Садовая | 2015-02-06 09:30 | 2015-02-06 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Соколовка | ул Новая | 2015-02-02 09:30 | 2015-02-02 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Соколовка | ул Новая | 2015-02-03 09:30 | 2015-02-03 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Соколовка | ул Новая | 2015-02-04 09:30 | 2015-02-04 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Соколовка | ул Новая | 2015-02-05 09:30 | 2015-02-05 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Соколовка | ул Новая | 2015-02-06 09:30 | 2015-02-06 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Бурчак | ул Советская | 2015-02-02 09:30 | 2015-02-02 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Бурчак | ул Советская | 2015-02-03 09:30 | 2015-02-03 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Бурчак | ул Советская | 2015-02-04 09:30 | 2015-02-04 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Бурчак | ул Советская | 2015-02-05 09:30 | 2015-02-05 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Бурчак | ул Советская | 2015-02-06 09:30 | 2015-02-06 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2015-02-02 09:30 | 2015-02-02 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2015-02-03 09:30 | 2015-02-03 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2015-02-04 09:30 | 2015-02-04 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2015-02-05 09:30 | 2015-02-05 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2015-02-06 09:30 | 2015-02-06 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Помазовка | д Помазовка | 2015-02-02 09:30 | 2015-02-02 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Помазовка | д Помазовка | 2015-02-03 09:30 | 2015-02-03 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Помазовка | д Помазовка | 2015-02-04 09:30 | 2015-02-04 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Помазовка | д Помазовка | 2015-02-05 09:30 | 2015-02-05 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Помазовка | д Помазовка | 2015-02-06 09:30 | 2015-02-06 16:30 | Расчистка трассы,замена дефектных изоляторов | Мглинский РЭС
Быковка | д Быковка | 2015-02-09 09:30 | 2015-02-09 16:30 | Перетяжка провода,расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2015-02-10 09:30 | 2015-02-10 16:30 | Перетяжка провода,расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2015-02-11 09:30 | 2015-02-11 16:30 | Перетяжка провода,расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | ул Заречная | 2015-02-12 09:30 | 2015-02-12 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Быковка | ул Первомайская | 2015-02-13 09:30 | 2015-02-13 16:30 | Перетяжка провода,расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Первомайская | 2015-02-16 09:30 | 2015-02-16 16:30 | Перетяжка провода,расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Молодежная , ул Первомайская | 2015-02-17 09:30 | 2015-02-17 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Первомайская , ул Советская | 2015-02-18 09:30 | 2015-02-18 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Первомайская , ул Советская | 2015-02-19 09:30 | 2015-02-19 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Первомайская , ул Советская | 2015-02-20 09:30 | 2015-02-20 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС