## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Соколовка | с Соколовка | 2015-05-12 09:30 | 2015-05-12 16:30 | Замена провода,опор | Мглинский РЭС
Соколовка | с Соколовка | 2015-05-13 09:30 | 2015-05-13 16:30 | Замена провода,опор | Мглинский РЭС
Соколовка | с Соколовка | 2015-05-14 09:30 | 2015-05-14 16:30 | Замена провода,опор | Мглинский РЭС
Соколовка | с Соколовка | 2015-05-15 09:30 | 2015-05-15 16:30 | Замена провода,опор | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая , ул Садовая | 2015-05-05 09:30 | 2015-05-05 16:30 | Расчистка трассы, замена дефектных изоляторов, замена опор | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая , ул Садовая | 2015-05-06 09:30 | 2015-05-06 16:30 | Расчистка трассы, замена дефектных изоляторов, замена опор | Мглинский РЭС
Борщов | ул Зеленая , ул Механизаторов | 2015-05-05 09:30 | 2015-05-05 16:30 | Расчистка трассы, замена дефектных изоляторов, замена опор | Мглинский РЭС
Борщов | ул Зеленая , ул Механизаторов | 2015-05-06 09:30 | 2015-05-06 16:30 | Расчистка трассы, замена дефектных изоляторов, замена опор | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 16:30 | Замена провода,опор | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая | 2015-05-07 09:30 | 2015-05-07 16:30 | Замена КТП, переустройство фундамента, замена дефектного оборудования | Мглинский РЭС
Шимановский | ул Садовая | 2015-05-18 09:30 | 2015-05-18 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Шимановский | ул Садовая | 2015-05-19 09:30 | 2015-05-19 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Мглин | х Поцепаев | 2015-05-20 09:30 | 2015-05-20 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Мглин | х Поцепаев | 2015-05-21 09:30 | 2015-05-21 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Октябрьская , ул Пролетарская | 2015-05-25 09:30 | 2015-05-25 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Октябрьская , ул Пролетарская | 2015-05-26 09:30 | 2015-05-26 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Молодежная , ул Октябрьская , ул Пролетарская | 2015-05-27 09:30 | 2015-05-27 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | с Новые Чешуйки | 2015-05-29 09:30 | 2015-05-29 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Мглин | тер Крахмальный Завод | 2015-05-22 09:30 | 2015-05-22 16:30 | Ревизия оборудования | Мглинский РЭС
Мглин | х Поцепаев | 2015-05-28 09:30 | 2015-05-28 16:30 | Перетяжка провода,расчистка трассы | Мглинский РЭС
Шимановский | ул Садовая | 2015-05-28 09:30 | 2015-05-28 16:30 | Перетяжка провода,расчистка трассы | Мглинский РЭС
Старые Чешуйки | ул Ленина | 2015-05-28 09:30 | 2015-05-28 16:30 | Перетяжка провода,расчистка трассы | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Молодежная , ул Октябрьская , ул Пролетарская | 2015-05-28 09:30 | 2015-05-28 16:30 | Перетяжка провода,расчистка трассы | Мглинский РЭС