## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Дивовка | ул Мглинская , ул Школьная | 2015-07-01 09:30 | 2015-07-01 16:30 | Замена оборудования,покраска КТП | Мглинский РЭС
Дивовка | ул Мглинская , ул Школьная | 2015-07-02 09:30 | 2015-07-02 16:30 | Замена оборудования,покраска КТП | Мглинский РЭС
Дивовка | ул Мглинская , ул Школьная | 2015-07-03 09:30 | 2015-07-03 16:30 | Замена оборудования,покраска КТП | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2015-07-06 09:30 | 2015-07-06 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2015-07-07 09:30 | 2015-07-07 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2015-07-09 09:30 | 2015-07-09 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2015-07-10 09:30 | 2015-07-10 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Шабловка | п Шабловка | 2015-07-06 09:30 | 2015-07-06 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Шабловка | п Шабловка | 2015-07-07 09:30 | 2015-07-07 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Шабловка | п Шабловка | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Шабловка | п Шабловка | 2015-07-09 09:30 | 2015-07-09 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Шабловка | п Шабловка | 2015-07-10 09:30 | 2015-07-10 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Кабановка | ул Заречная | 2015-07-06 09:30 | 2015-07-06 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Кабановка | ул Заречная | 2015-07-07 09:30 | 2015-07-07 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Кабановка | ул Заречная | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Кабановка | ул Заречная | 2015-07-09 09:30 | 2015-07-09 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Кабановка | ул Заречная | 2015-07-10 09:30 | 2015-07-10 16:30 | Расчистка трассы,замена опор | Мглинский РЭС
Петьково | п Петьково | 2015-07-13 09:30 | 2015-07-13 16:30 | Замена оборудования,покраска КТП | Мглинский РЭС
Мглин | ул 27 Партсъезда , ул Зыкина , ул Молодежная | 2015-07-14 09:30 | 2015-07-14 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Мглин | ул 27 Партсъезда , ул Зыкина , ул Молодежная | 2015-07-15 09:30 | 2015-07-15 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Мглин | ул 27 Партсъезда , ул Зыкина , ул Молодежная | 2015-07-16 09:30 | 2015-07-16 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Мглин | ул 27 Партсъезда , ул Зыкина , ул Молодежная | 2015-07-17 09:30 | 2015-07-17 16:30 | Расчистка трассы | Мглинский РЭС
Мглин | ул 27 Партсъезда , ул Зыкина , ул Молодежная | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | ул 27 Партсъезда , ул Зыкина , ул Молодежная | 2015-07-21 09:30 | 2015-07-21 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | ул 27 Партсъезда , ул Зыкина , ул Молодежная | 2015-07-22 09:30 | 2015-07-22 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | ул 27 Партсъезда , ул Зыкина , ул Молодежная | 2015-07-23 09:30 | 2015-07-23 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | ул 27 Партсъезда , ул Зыкина , ул Молодежная | 2015-07-24 09:30 | 2015-07-24 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Мглин | Вет.лаборатория | 2015-07-28 09:30 | 2015-07-28 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября | 2015-07-29 09:30 | 2015-07-29 16:30 | Замена опор, монтаж провода | Мглинский РЭС
Беловодка | п Беловодка | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 16:30 | Замена опор,расчистка трассы | Мглинский РЭС
Петьково | п Петьково | 2015-07-27 09:30 | 2015-07-27 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС