## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Симонтовка | ул Профинтерна | 2015-09-01 09:30 | 2015-09-01 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Профинтерна | 2015-09-02 09:30 | 2015-09-02 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Голяковка | д Голяковка | 2015-09-03 09:30 | 2015-09-03 16:30 | Доливка масла, ремонт,покраска | Мглинский РЭС
Голяковка | д Голяковка | 2015-09-04 09:30 | 2015-09-04 16:30 | Доливка масла, ремонт,покраска | Мглинский РЭС
Хомяковка | д Хомяковка | 2015-09-03 09:30 | 2015-09-03 16:30 | Доливка масла, ремонт,покраска | Мглинский РЭС
Хомяковка | д Хомяковка | 2015-09-04 09:30 | 2015-09-04 16:30 | Доливка масла, ремонт,покраска | Мглинский РЭС
Голяковка | д Голяковка | 2015-09-07 09:30 | 2015-09-07 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Голяковка | д Голяковка | 2015-09-08 09:30 | 2015-09-08 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Голяковка | д Голяковка | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Хомяковка | д Хомяковка | 2015-09-07 09:30 | 2015-09-07 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Хомяковка | д Хомяковка | 2015-09-08 09:30 | 2015-09-08 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Хомяковка | д Хомяковка | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Шелудьки | п Шелудьки | 2015-09-10 09:30 | 2015-09-10 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Шелудьки | п Шелудьки | 2015-09-11 09:30 | 2015-09-11 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Медведьки | ул Лесная | 2015-09-14 09:30 | 2015-09-14 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Медведьки | ул Лесная | 2015-09-15 09:30 | 2015-09-15 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Старая Романовка | КЗС, МТС | 2015-09-16 09:30 | 2015-09-16 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Старая Романовка | КЗС, МТС | 2015-09-17 09:30 | 2015-09-17 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Дивовка | школа | 2015-09-18 09:30 | 2015-09-18 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Старая Романовка | Школа,водонапорная башня | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Старая Романовка | Школа,водонапорная башня | 2015-09-22 09:30 | 2015-09-22 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Петровка | п Петровка | 2015-09-23 09:30 | 2015-09-23 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Петровка | п Петровка | 2015-09-24 09:30 | 2015-09-24 16:30 | Замена оборудования,покраска | Мглинский РЭС
Петьково | п Петьково | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Петьково | п Петьково | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Петьково | п Петьково | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | пер Заречный , ул Молодежная , ул Набережная , ул Пролетарская , ул Центральная , ул Школьная | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | пер Заречный , ул Молодежная , ул Набережная , ул Пролетарская , ул Центральная , ул Школьная | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | пер Заречный , ул Молодежная , ул Набережная , ул Пролетарская , ул Центральная , ул Школьная | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Старая Романовка | ул Заречная , ул Советская | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Старая Романовка | ул Заречная , ул Советская | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Старая Романовка | ул Заречная , ул Советская | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Разрытое | ул Лесная , ул Южная | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Разрытое | ул Лесная , ул Южная | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Разрытое | ул Лесная , ул Южная | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Медведьки | п Медведьки | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Медведьки | п Медведьки | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Медведьки | п Медведьки | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Шелудьки | п Шелудьки | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Шелудьки | п Шелудьки | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Шелудьки | п Шелудьки | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Петровка | п Петровка | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Петровка | п Петровка | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Петровка | п Петровка | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Петровка | п Петровка | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Петровка | п Петровка | 2015-09-22 09:30 | 2015-09-22 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Разрытое | ул Лесная , ул Южная | 2015-09-25 09:30 | 2015-09-25 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Резуновщина | ул Садовая | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Соколовка | ул Новая | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Черноводка | ул Заречная , ул Школьная | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Бурчак | ул Лесная , ул Советская | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2015-09-28 09:30 | 2015-09-28 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Молодежная , ул Морозовка , ул Профинтерна , ул Сухаревка , ул Чернобыльская , ул Школьная | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Высокое | пер 5-й Набережный , ул Виноградная , ул Восточная , ул Дачная , ул Набережная , ул Цветочная | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Весенняя , ул Колхозная , ул Ольховская , ул Первомайская , ул Советская , ул Центральная | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Разгонов | п Разгонов | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Заречье | п Заречье Дубровское | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Заречная , ул Молодежная , ул Морозовка , ул Цветочная , ул Чернобыльская | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Высокое | пер 1-й Набережный , пер 2-й Набережный , пер 3-й Набережный , пер 4-й Набережный , пер 5-й Набережный , ул Дачная , ул Набережная , ул Первомайская | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Нижняя Дуброва | ул Садовая | 2015-09-29 09:30 | 2015-09-29 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Весенняя , ул Школьная | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС
Шеверды | пер 1-й Московский , пер 1-й Центральный , ул Московская , ул Озерная , ул Центральная , ул Южная | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 16:30 | Замена опор | Мглинский РЭС