## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Трусовка | ул Южная,ул Первомайская, ул Октябрьская,ул Зелёная | 2015-11-02 09:30 | 2015-11-02 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Трусовка | ул Южная,ул Первомайская, ул Октябрьская,ул Зелёная | 2015-11-03 09:30 | 2015-11-03 16:00 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Вельжичи | ул Молодежная | 2015-11-05 09:30 | 2015-11-05 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Вельжичи | ул Молодежная | 2015-11-06 09:30 | 2015-11-06 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Полховка | ул Заречная , ул Садовая , ул Центральная | 2015-11-09 09:30 | 2015-11-09 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Полховка | ул Заречная , ул Садовая , ул Центральная | 2015-11-10 09:30 | 2015-11-10 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Вельжичи | пер Пролетарский , ул Советская , ул Центральная | 2015-11-11 09:30 | 2015-11-11 16:30 | Ремонт, покраска, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Вельжичи | пер Пролетарский , ул Советская , ул Центральная | 2015-11-12 09:30 | 2015-11-12 16:30 | Ремонт, покраска, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Трусовка | ул Октябрьская,ул Первомайская | 2015-11-13 09:30 | 2015-11-13 16:30 | Ремонт, покраска, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Вельжичи | АТС | 2015-11-16 09:30 | 2015-11-16 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Луговец | пер Авраменков , ул Болотная , ул Зеленая , ул Крымская , ул Липецкая , ул Молодежная , ул Осипцовка , ул Пензенская , ул Полевая , ул Прудная , ул Центральная | 2015-11-16 09:30 | 2015-11-16 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Луговец | пер Авраменков , ул Болотная , ул Зеленая , ул Крымская , ул Липецкая , ул Молодежная , ул Осипцовка , ул Пензенская , ул Полевая , ул Прудная , ул Центральная | 2015-11-17 09:30 | 2015-11-17 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Луговец | пер Авраменков , ул Болотная , ул Зеленая , ул Крымская , ул Липецкая , ул Молодежная , ул Осипцовка , ул Пензенская , ул Полевая , ул Прудная , ул Центральная | 2015-11-18 09:30 | 2015-11-18 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Луговец | пер Авраменков , ул Болотная , ул Зеленая , ул Крымская , ул Липецкая , ул Молодежная , ул Осипцовка , ул Пензенская , ул Полевая , ул Прудная , ул Центральная | 2015-11-19 09:30 | 2015-11-19 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Луговец | пер Авраменков , ул Болотная , ул Зеленая , ул Крымская , ул Липецкая , ул Молодежная , ул Осипцовка , ул Пензенская , ул Полевая , ул Прудная , ул Центральная | 2015-11-20 09:30 | 2015-11-20 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Великий Бор | ул Орловская | 2015-11-16 09:30 | 2015-11-16 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Великий Бор | ул Орловская | 2015-11-17 09:30 | 2015-11-17 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Великий Бор | ул Орловская | 2015-11-18 09:30 | 2015-11-18 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Великий Бор | ул Орловская | 2015-11-19 09:30 | 2015-11-19 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Великий Бор | ул Орловская | 2015-11-20 09:30 | 2015-11-20 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Авраменков | х Авраменков | 2015-11-16 09:30 | 2015-11-16 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Авраменков | х Авраменков | 2015-11-17 09:30 | 2015-11-17 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Авраменков | х Авраменков | 2015-11-18 09:30 | 2015-11-18 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Авраменков | х Авраменков | 2015-11-19 09:30 | 2015-11-19 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Авраменков | х Авраменков | 2015-11-20 09:30 | 2015-11-20 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Кадецк | д Кадецк | 2015-11-16 09:30 | 2015-11-16 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Кадецк | д Кадецк | 2015-11-17 09:30 | 2015-11-17 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Кадецк | д Кадецк | 2015-11-18 09:30 | 2015-11-18 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Кадецк | д Кадецк | 2015-11-19 09:30 | 2015-11-19 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Кадецк | д Кадецк | 2015-11-20 09:30 | 2015-11-20 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Молодежная , ул Октябрьская , ул Пролетарская | 2015-11-23 09:30 | 2015-11-23 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Молодежная , ул Октябрьская , ул Пролетарская | 2015-11-24 09:30 | 2015-11-24 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Молодежная , ул Октябрьская , ул Пролетарская | 2015-11-25 09:30 | 2015-11-25 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Молодежная , ул Октябрьская , ул Пролетарская | 2015-11-26 09:30 | 2015-11-26 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Молодежная , ул Октябрьская , ул Пролетарская | 2015-11-27 09:30 | 2015-11-27 16:30 | Расчистка трассы,перетяжка провода | Мглинский РЭС