## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Ветлевка | ул Молодежная , ул Набережная , ул Новая , ул Октябрьская , ул Советская | 2016-02-01 09:30 | 2016-02-01 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Октябрьская | 2016-02-02 09:30 | 2016-02-02 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Заречье | п Заречье (Курчичское) | 2016-02-03 09:30 | 2016-02-03 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Ветлевка | Ферма БМК | 2016-02-04 09:30 | 2016-02-04 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Попелевка | ул Молодежная | 2016-02-05 09:30 | 2016-02-05 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Новая Романовка | ул Школьная | 2016-02-08 09:30 | 2016-02-08 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Семки | ул Колхозная | 2016-02-09 09:30 | 2016-02-09 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Семки | ул Колхозная , ул Молодежная | 2016-02-10 09:30 | 2016-02-10 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Бушевщина | п Бушевщина | 2016-02-11 09:30 | 2016-02-11 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Новая Романовка | ул Заречная | 2016-02-12 09:30 | 2016-02-12 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Новая Романовка | ул Заречная | 2016-02-15 09:30 | 2016-02-15 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Ветлевка | д Ветлевка | 2016-02-24 09:30 | 2016-02-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Курчичи | ул Заречная , ул Комсомольская , ул Майская , ул Полевая | 2016-02-24 09:30 | 2016-02-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Курчичи | ул Заречная , ул Комсомольская , ул Майская , ул Полевая | 2016-02-25 09:30 | 2016-02-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Заречье | п Заречье (Курчичское) | 2016-02-24 09:30 | 2016-02-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Заречье | п Заречье (Курчичское) | 2016-02-25 09:30 | 2016-02-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Корунский | п Корунский | 2016-02-16 09:30 | 2016-02-16 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Корунский | п Корунский | 2016-02-17 09:30 | 2016-02-17 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Корунский | п Корунский | 2016-02-18 09:30 | 2016-02-18 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Корунский | п Корунский | 2016-02-19 09:30 | 2016-02-19 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Семки | с Семки | 2016-02-16 09:30 | 2016-02-16 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Семки | с Семки | 2016-02-17 09:30 | 2016-02-17 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Семки | с Семки | 2016-02-18 09:30 | 2016-02-18 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Семки | с Семки | 2016-02-19 09:30 | 2016-02-19 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Попелевка | ул Октябрьская , ул Партизанская | 2016-02-16 09:30 | 2016-02-16 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Попелевка | ул Октябрьская , ул Партизанская | 2016-02-17 09:30 | 2016-02-17 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Попелевка | ул Октябрьская , ул Партизанская | 2016-02-18 09:30 | 2016-02-18 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Попелевка | ул Октябрьская , ул Партизанская | 2016-02-19 09:30 | 2016-02-19 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | пер Заречный , ул Набережная , ул Пролетарская , ул Школьная | 2016-02-16 09:30 | 2016-02-16 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | пер Заречный , ул Набережная , ул Пролетарская , ул Школьная | 2016-02-17 09:30 | 2016-02-17 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | пер Заречный , ул Набережная , ул Пролетарская , ул Школьная | 2016-02-18 09:30 | 2016-02-18 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | пер Заречный , ул Набережная , ул Пролетарская , ул Школьная | 2016-02-19 09:30 | 2016-02-19 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Попелевка | ул Партизанская | 2016-02-20 09:30 | 2016-02-20 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ветлевка | д Ветлевка | 2016-02-25 09:30 | 2016-02-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Октябрьская, ул Набережная | 2016-02-26 09:30 | 2016-02-26 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Октябрьская, ул Набережная | 2016-02-29 09:30 | 2016-02-29 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС