## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Попелевка | ул Партизанская | 2016-03-01 09:30 | 2016-03-01 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, замена вводов | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Октябрьская,школа, ДК,отделение связи | 2016-03-23 09:30 | 2016-03-23 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Октябрьская,школа, ДК,отделение связи | 2016-03-24 09:30 | 2016-03-24 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Октябрьская,школа, ДК,отделение связи | 2016-03-25 09:30 | 2016-03-25 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Попелевка | ул Молодежная | 2016-03-02 09:30 | 2016-03-02 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Попелевка | ул Молодежная | 2016-03-03 09:30 | 2016-03-03 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Черноводка | д Черноводка | 2016-03-09 09:30 | 2016-03-09 16:30 | Доливка масла, ремонт | Мглинский РЭС
Черноводка | д Черноводка | 2016-03-10 09:30 | 2016-03-10 16:30 | Доливка масла, ремонт | Мглинский РЭС
Черноводка | д Черноводка | 2016-03-11 09:30 | 2016-03-11 16:30 | Доливка масла, ремонт | Мглинский РЭС
Резуновщина | ул Заречная , ул Набережная , ул Садовая | 2016-03-14 09:30 | 2016-03-14 16:30 | Доливка масла, ремонт | Мглинский РЭС
Резуновщина | ул Заречная , ул Набережная , ул Садовая | 2016-03-15 09:30 | 2016-03-15 16:30 | Доливка масла, ремонт | Мглинский РЭС
Симонтовка | КФХ Василькова | 2016-03-04 09:30 | 2016-03-04 16:30 | Доливка масла, ремонт | Мглинский РЭС
Войтовка | д Войтовка | 2016-03-16 09:30 | 2016-03-16 16:30 | Доливка масла, ремонт | Мглинский РЭС
Войтовка | д Войтовка | 2016-03-17 09:30 | 2016-03-17 16:30 | Доливка масла, ремонт | Мглинский РЭС
Соколовка | ул Приозерная | 2016-03-18 09:30 | 2016-03-18 16:30 | Доливка масла, ремонт | Мглинский РЭС
Мглин | Детский дом | 2016-03-21 09:30 | 2016-03-21 16:30 | Доливка масла, ремонт | Мглинский РЭС
Мглин | Детский дом | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 16:30 | Доливка масла, ремонт | Мглинский РЭС
Резуновщина | п Резуновщина | 2016-03-28 09:30 | 2016-03-28 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Резуновщина | п Резуновщина | 2016-03-29 09:30 | 2016-03-29 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Резуновщина | п Резуновщина | 2016-03-30 09:30 | 2016-03-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Резуновщина | п Резуновщина | 2016-03-31 09:30 | 2016-03-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2016-03-28 09:30 | 2016-03-28 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2016-03-29 09:30 | 2016-03-29 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2016-03-30 09:30 | 2016-03-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2016-03-31 09:30 | 2016-03-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Соколовка | с Соколовка | 2016-03-28 09:30 | 2016-03-28 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Соколовка | с Соколовка | 2016-03-29 09:30 | 2016-03-29 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Соколовка | с Соколовка | 2016-03-30 09:30 | 2016-03-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Соколовка | с Соколовка | 2016-03-31 09:30 | 2016-03-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Бурчак | д Бурчак | 2016-03-28 09:30 | 2016-03-28 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Бурчак | д Бурчак | 2016-03-29 09:30 | 2016-03-29 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Бурчак | д Бурчак | 2016-03-30 09:30 | 2016-03-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Бурчак | д Бурчак | 2016-03-31 09:30 | 2016-03-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2016-03-28 09:30 | 2016-03-28 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2016-03-29 09:30 | 2016-03-29 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2016-03-30 09:30 | 2016-03-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2016-03-31 09:30 | 2016-03-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Помазовка | д Помазовка | 2016-03-28 09:30 | 2016-03-28 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Помазовка | д Помазовка | 2016-03-29 09:30 | 2016-03-29 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Помазовка | д Помазовка | 2016-03-30 09:30 | 2016-03-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Помазовка | д Помазовка | 2016-03-31 09:30 | 2016-03-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Мглин | Детский дом | 2016-03-23 09:30 | 2016-03-23 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Мглин | Детский дом | 2016-03-24 09:30 | 2016-03-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Мглин | Детский дом | 2016-03-25 09:30 | 2016-03-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Войтовка | д Войтовка | 2016-03-23 09:30 | 2016-03-23 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Войтовка | д Войтовка | 2016-03-24 09:30 | 2016-03-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Войтовка | д Войтовка | 2016-03-25 09:30 | 2016-03-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Соколовка | с Соколовка | 2016-03-23 09:30 | 2016-03-23 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Соколовка | с Соколовка | 2016-03-24 09:30 | 2016-03-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Соколовка | с Соколовка | 2016-03-25 09:30 | 2016-03-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Лайковка | д Лайковка | 2016-03-23 09:30 | 2016-03-23 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Лайковка | д Лайковка | 2016-03-24 09:30 | 2016-03-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС
Лайковка | д Лайковка | 2016-03-25 09:30 | 2016-03-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода, верховой осмотр | Мглинский РЭС