## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная | 2016-05-04 09:30 | 2016-05-04 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная , ул Луговая , ул Садовая | 2016-05-05 09:30 | 2016-05-05 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Беловодка | ул 60 лет Октября , ул Дачная | 2016-05-06 09:30 | 2016-05-06 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Октябрьская | 2016-05-11 09:30 | 2016-05-11 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Молодежная , ул Октябрьская , ул Пролетарская | 2016-05-12 09:30 | 2016-05-12 16:30 | Ремонт ВР КТП | Мглинский РЭС
Новые Чешуйки | ул Октябрьская | 2016-05-13 09:30 | 2016-05-13 16:30 | Замена оборудования, нанесение надписей | Мглинский РЭС
Борщов | ул Зеленая , ул Механизаторов | 2016-05-05 09:30 | 2016-05-05 16:30 | Ремонт ВР КТП | Мглинский РЭС
Мглин | х Поцепаев | 2016-05-12 09:30 | 2016-05-12 16:30 | Ремонт ВР КТП | Мглинский РЭС
Шимановский | ул Садовая | 2016-05-12 09:30 | 2016-05-12 16:30 | Ремонт ВР КТП | Мглинский РЭС
Старые Чешуйки | ул Ленина | 2016-05-12 09:30 | 2016-05-12 16:30 | Ремонт ВР КТП | Мглинский РЭС
Молодьково | ул Садовая , ул Центральная | 2016-05-16 09:30 | 2016-05-16 16:30 | Нанесение надписей, доливка масла | Мглинский РЭС
Парфеновка | д Парфеновка | 2016-05-17 09:30 | 2016-05-17 16:30 | Нанесение надписей, доливка масла | Мглинский РЭС
Ленинский | п Ленинский | 2016-05-19 09:30 | 2016-05-19 16:30 | Нанесение надписей, доливка масла | Мглинский РЭС
Лещевка | п Лещевка | 2016-05-20 09:30 | 2016-05-20 16:30 | Нанесение надписей, доливка масла | Мглинский РЭС
Гапоновка | д Гапоновка | 2016-05-23 09:30 | 2016-05-23 16:30 | Нанесение надписей, доливка масла | Мглинский РЭС
Молодьково | ул Молодежная , ул Садовая , ул Строительная , ул Центральная | 2016-05-24 09:30 | 2016-05-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Молодьково | ул Молодежная , ул Садовая , ул Строительная , ул Центральная | 2016-05-25 09:30 | 2016-05-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Молодьково | ул Молодежная , ул Садовая , ул Строительная , ул Центральная | 2016-05-26 09:30 | 2016-05-26 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Молодьково | ул Молодежная , ул Садовая , ул Строительная , ул Центральная | 2016-05-27 09:30 | 2016-05-27 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ясенок | х Ясенок | 2016-05-24 09:30 | 2016-05-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ясенок | х Ясенок | 2016-05-25 09:30 | 2016-05-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ясенок | х Ясенок | 2016-05-26 09:30 | 2016-05-26 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ясенок | х Ясенок | 2016-05-27 09:30 | 2016-05-27 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Лукавица | д Лукавица | 2016-05-24 09:30 | 2016-05-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Лукавица | д Лукавица | 2016-05-25 09:30 | 2016-05-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Лукавица | д Лукавица | 2016-05-26 09:30 | 2016-05-26 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Лукавица | д Лукавица | 2016-05-27 09:30 | 2016-05-27 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Николаевка | д Николаевка | 2016-05-24 09:30 | 2016-05-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Николаевка | д Николаевка | 2016-05-25 09:30 | 2016-05-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Николаевка | д Николаевка | 2016-05-26 09:30 | 2016-05-26 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Николаевка | д Николаевка | 2016-05-27 09:30 | 2016-05-27 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Католино | с Католино | 2016-05-24 09:30 | 2016-05-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Католино | с Католино | 2016-05-25 09:30 | 2016-05-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Католино | с Католино | 2016-05-26 09:30 | 2016-05-26 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Католино | с Католино | 2016-05-27 09:30 | 2016-05-27 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Василевка | д Василевка | 2016-05-24 09:30 | 2016-05-24 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Василевка | д Василевка | 2016-05-25 09:30 | 2016-05-25 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Василевка | д Василевка | 2016-05-26 09:30 | 2016-05-26 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Василевка | д Василевка | 2016-05-27 09:30 | 2016-05-27 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Черновица | ул Советская | 2016-05-30 09:30 | 2016-05-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Черновица | ул Советская | 2016-05-31 09:30 | 2016-05-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Черноручье | ул Чернорученская | 2016-05-30 09:30 | 2016-05-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Черноручье | ул Чернорученская | 2016-05-31 09:30 | 2016-05-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Гапоновка | д Гапоновка | 2016-05-30 09:30 | 2016-05-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Гапоновка | д Гапоновка | 2016-05-31 09:30 | 2016-05-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Лещевка | п Лещевка | 2016-05-30 09:30 | 2016-05-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Лещевка | п Лещевка | 2016-05-31 09:30 | 2016-05-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Красные Косары | д Красные Косары | 2016-05-30 09:30 | 2016-05-30 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Красные Косары | д Красные Косары | 2016-05-31 09:30 | 2016-05-31 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Цинка | ул Советская , ул Суворова | 2016-05-18 09:30 | 2016-05-18 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Цинка | ул Советская , ул Суворова | 2016-05-19 09:30 | 2016-05-19 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Хорновка | ул Приозерная | 2016-05-21 09:30 | 2016-05-21 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Хорновка | ул Приозерная | 2016-05-22 09:30 | 2016-05-22 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС