## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Велюханы | ул Центральная, ул Восточная | 2016-11-01 09:30 | 2016-11-01 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Велюханы | ул Центральная, ул Восточная | 2016-11-02 09:30 | 2016-11-02 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Портники | ул Лесная , ул Шумаровская | 2016-11-18 09:30 | 2016-11-18 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Ясная Поляна | ул Садовая | 2016-11-03 09:30 | 2016-11-03 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Ясная Поляна | ул Садовая | 2016-11-04 09:30 | 2016-11-04 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Зайцовка | ул Набережная , ул Цветочная | 2016-11-07 09:30 | 2016-11-07 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Зайцовка | ул Набережная , ул Цветочная | 2016-11-08 09:30 | 2016-11-08 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Первомайская , ул Советская | 2016-11-09 09:30 | 2016-11-09 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Быковка | ул Первомайская , ул Советская | 2016-11-10 09:30 | 2016-11-10 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | х Кабановка | 2016-11-11 09:30 | 2016-11-11 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Быковка | ул Советская,ул Механизаторов | 2016-11-14 09:30 | 2016-11-14 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Быковка | ул Советская,ул Механизаторов | 2016-11-15 09:30 | 2016-11-15 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Первомайская | 2016-11-16 09:30 | 2016-11-16 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Быковка | ул Первомайская | 2016-11-17 09:30 | 2016-11-17 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Шабловка | п Шабловка | 2016-11-16 09:30 | 2016-11-16 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Шабловка | п Шабловка | 2016-11-17 09:30 | 2016-11-17 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Пугачевка | п Пугачевка | 2016-11-16 09:30 | 2016-11-16 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Пугачевка | п Пугачевка | 2016-11-17 09:30 | 2016-11-17 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Велюханы | ул Святослава | 2016-11-21 09:30 | 2016-11-21 16:30 | Покраска оборудования, нанесение дис.наименований | Мглинский РЭС
Велюханы | ул Святослава | 2016-11-22 09:30 | 2016-11-22 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2016-11-23 09:30 | 2016-11-23 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2016-11-24 09:30 | 2016-11-24 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2016-11-25 09:30 | 2016-11-25 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2016-11-28 09:30 | 2016-11-28 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2016-11-29 09:30 | 2016-11-29 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Быковка | ул Механизаторов , ул Молодежная , ул Первомайская , ул Советская | 2016-11-30 09:30 | 2016-11-30 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | х Кабановка | 2016-11-23 09:30 | 2016-11-23 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | х Кабановка | 2016-11-24 09:30 | 2016-11-24 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | х Кабановка | 2016-11-25 09:30 | 2016-11-25 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | х Кабановка | 2016-11-28 09:30 | 2016-11-28 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | х Кабановка | 2016-11-29 09:30 | 2016-11-29 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС
Кабановка | х Кабановка | 2016-11-30 09:30 | 2016-11-30 16:30 | Перетяжка провода, расчистка трассы | Мглинский РЭС