## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Старая Романовка | ул Молодежная , ул Советская | 2017-06-01 09:30 | 2017-06-01 16:30 | Замена выводов, автоматов, ремонт контура | Мглинский РЭС
Старая Романовка | ул Молодежная , ул Советская | 2017-06-02 09:30 | 2017-06-02 16:30 | Покраска регулировка | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2017-06-05 09:30 | 2017-06-05 16:30 | Замена выводов, автоматов, ремонт контура | Мглинский РЭС
Новая Жизнь | п Новая Жизнь | 2017-06-06 09:30 | 2017-06-06 16:30 | Замена выводов, автоматов, ремонт контура | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Молодежная ,ул Советская | 2017-06-13 09:30 | 2017-06-13 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Молодежная ,ул Советская | 2017-06-14 09:30 | 2017-06-14 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Молодежная ,ул Советская | 2017-06-15 09:30 | 2017-06-15 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Молодежная ,ул Советская | 2017-06-16 09:30 | 2017-06-16 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Молодежная ,ул Советская | 2017-06-19 09:30 | 2017-06-19 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Молодежная ,ул Советская | 2017-06-20 09:30 | 2017-06-20 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Молодежная ,ул Советская | 2017-06-21 09:30 | 2017-06-21 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Молодежная ,ул Советская | 2017-06-22 09:30 | 2017-06-22 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Ветлевка | ул Молодежная ,ул Советская | 2017-06-23 09:30 | 2017-06-23 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Заречная , ул Морозовка , ул Профинтерна , ул Сухаревка , ул Чернобыльская , ул Школьная | 2017-06-07 09:30 | 2017-06-07 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Заречная , ул Морозовка , ул Профинтерна , ул Сухаревка , ул Чернобыльская , ул Школьная | 2017-06-08 09:30 | 2017-06-08 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Симонтовка | ул Заречная , ул Морозовка , ул Профинтерна , ул Сухаревка , ул Чернобыльская , ул Школьная | 2017-06-09 09:30 | 2017-06-09 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Высокое | пер 5-й Набережный , ул Виноградная , ул Восточная , ул Дачная , ул Набережная , ул Цветочная | 2017-06-07 09:30 | 2017-06-07 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Высокое | пер 5-й Набережный , ул Виноградная , ул Восточная , ул Дачная , ул Набережная , ул Цветочная | 2017-06-08 09:30 | 2017-06-08 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Высокое | пер 5-й Набережный , ул Виноградная , ул Восточная , ул Дачная , ул Набережная , ул Цветочная | 2017-06-09 09:30 | 2017-06-09 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Нижняя Дуброва | п Нижняя Дуброва | 2017-06-07 09:30 | 2017-06-07 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Нижняя Дуброва | п Нижняя Дуброва | 2017-06-08 09:30 | 2017-06-08 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Нижняя Дуброва | п Нижняя Дуброва | 2017-06-09 09:30 | 2017-06-09 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Весенняя , ул Колхозная , ул Молодежная , ул Ольховская , ул Первомайская , ул Советская , ул Центральная | 2017-06-07 09:30 | 2017-06-07 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Весенняя , ул Колхозная , ул Молодежная , ул Ольховская , ул Первомайская , ул Советская , ул Центральная | 2017-06-08 09:30 | 2017-06-08 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Весенняя , ул Колхозная , ул Молодежная , ул Ольховская , ул Первомайская , ул Советская , ул Центральная | 2017-06-09 09:30 | 2017-06-09 16:30 | Замена опор,расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Соколовка | ул Новая | 2017-06-26 09:30 | 2017-06-26 16:30 | Замена дефектных элементов | Мглинский РЭС
Черноводка | ул Заречная , ул Школьная | 2017-06-27 09:30 | 2017-06-27 16:30 | Замена дефектных элементов | Мглинский РЭС
Зимодровка | ул Лесная | 2017-06-28 09:30 | 2017-06-28 16:30 | Замена дефектных элементов | Мглинский РЭС
Симонтовка | БиоРесурс | 2017-06-28 09:30 | 2017-06-28 16:30 | Замена дефектных элементов | Мглинский РЭС
Симонтовка | Стан | 2017-06-29 09:30 | 2017-06-29 16:30 | Замена дефектных элементов | Мглинский РЭС
Высокое | ул Цветочная, ул Виноградная,ул Восточная | 2017-06-30 09:30 | 2017-06-30 16:30 | Замена дефектных элементов | Мглинский РЭС
Зеленый Гай | ул Зеленый Гай | 2017-06-30 09:30 | 2017-06-30 16:30 | Замена дефектных элементов | Мглинский РЭС
Колодезки | ул Полевая , ул Речная | 2017-06-27 09:30 | 2017-06-27 16:30 | Замена дефектных элементов | Мглинский РЭС
Авраменков | х Авраменков | 2017-06-10 09:30 | 2017-06-10 16:30 | Замена дефектных элементов | Мглинский РЭС
Помазовка | д Помазовка | 2017-06-29 09:30 | 2017-06-29 16:30 | Расчистка трассы, перетяжка провода | Мглинский РЭС