## Лист1
Отключаемые потребители |  | Дата ограничения эл.энергии |  | Ежедневное время отключения | Ежедневное время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
Симонтовка | с Симонтовка, МТС | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Мглинщина | п Мглинщина | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 9:30 | 16:30 | Ремонт ВР КТП | Мглинский РЭС
Зеленый Гай | п Зеленый Гай | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 9:30 | 16:30 | Ремонт ВР КТП | Мглинский РЭС
Соколовка | с Соколовка, КЗС | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Лайковка | д Лайковка | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 9:30 | 16:30 | Ремонт ВР КТП | Мглинский РЭС
Нижняя Дуброва | п Нижняя Дуброва | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Нижняя Дуброва | п Нижняя Дуброва | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 9:30 | 16:30 | Ремонт ВР КТП | Мглинский РЭС
Корунский | п Корунский | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, замена дефектных опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Конопаковка | д Конопаковка | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектной опоры | Мглинский РЭС
Старая Романовка | Школа | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Старая Романовка | ул Советская, ул Молодёжная | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Разрытое | с Разрытое | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Новая Романовка | ул Пролетарская, ул Набережная | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Петровка | п Петровка | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Шелудьки | п Шелудьки | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Старая Романовка | д Старая Романовка,МТС | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Шумарово | с Шумарово | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Рудня | д Рудня | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Шутиловка | п Шутиловка | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Филоновка | п Филоновка | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Липки | п Липки | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Крымок | п Крымок | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Красный | п Красный | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Осколково | с Осколково | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Медведьки | п Медведьки | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Новая Романовка | ул Пролетарская, ул Набережная | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС