## Лист1
Отключаемые потребители |  | Дата ограничения эл.энергии |  | Ежедневное время отключения | Ежедневное время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
Великая Дуброва | ул Первомайская, МТФ | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Колхозная,ул Ольховская, ул Первомайская | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Ольховская | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Советская, ул Центральная,ул Молодёжная | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Советская, ул Центральная, ул Молодёжная | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | ул Советская, ул Центральная, ул Молодёжная | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | Пилорама, МТФ | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Великая Дуброва | Пилорама, МТФ | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Высокое | ул Цветочная, ул Восточная, ул Дачная | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Зеленый Гай | п Зеленый Гай | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Заречье | Заречье Дубровское | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Зеленый Гай | п Зеленый Гай | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Мглин | м-он Сельхозтехника, База РЭС | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Высокое | ул Цветочная, ул Восточная, ул Дачная | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Высокое | ул Цветочная, ул Восточная, ул Дачная | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Заречье | Заречье Дубровское | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 9:30 | 16:30 | Расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода | Мглинский РЭС
Семки | МТФ | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Симонтовка | МТФ | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС
Луговец | Школа, дет.сад | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 9:30 | 16:30 | Замена дефектных элементов, диагностика оборудования | Мглинский РЭС