РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.02.2021г.  № 68

г. Мглин

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района»

В соответствии с постановлением администрации Мглинского района от 29 октября 2020 года № 498 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Мглинского района» (с изменениями внесенными постановлением администрации района от 31 октября 2018 года №604)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района» утвержденную постановлением администрации Мглинского района от 29.12.2018 г. №841 с учетом изменений внесенных постановлениями администрации Мглинского района от 22.02.2019г. № 109, от 14.03.2019г. № 150, от 27.06.2019г. № 419, от 22.07.2019г. № 483, от 21.08.2019г. №540, от 18.11.2019г. №721, от 25.12.2019г. № 825, от 28.02.2020г. № 104, от 12.08.2020г. № 340, от 02.10.2020г. № 443, от 27.10.2020г. № 492, от 08.12.2020г. №581, от 25.12.2020г. № 628 согласно приложений №1 и №2.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского района www.mgladm.ru в сети «Интернет».

3. Контроль за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя главы администрации  района Жогину В.П., заместителя главы администрации района Грибахо С.И.

Глава администрации района                                                   А.В. Полоник

исп. Борзилович А.М.

тел. 2-19-84          					    Направить:  1. В дело

2. Жогиной В.П.        				                                                                            	 3. Отдел культуры

4. Финансовый отдел

5. Отдел экономики

Согласовано:

Заместитель главы администрации района                                          С.И. Грибахо

Руководитель аппарата  администрации района                                 А.В. Туйманов

Приложение  №1

к постановлению администрации Мглинского района

от 25.02.2021г. № 68

Изменения

в муниципальную программу

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия

Мглинского района»

1. Приложение №1 к подпрограмме «Культура Мглинского района» муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Мглинского района» изложить в новой редакции.

Приложение №2

к постановлению администрации Мглинского района

от  25.02.2021г.  № 68

Приложение №1

к подпрограмме «Культура Мглинского района» муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района

ПЛАН

реализации подпрограммы «Культура Мглинского района»

| № п.п. | Подпрограмма, основное мероприятие (проект), направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем средств на реализацию программы, рублей. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РБС | МП | ППМП | ОМ | НР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Проведение ремонтов в учреждениях культуры | Отдел культуры администрации Мглинского района; учреждения культуры Мглинского района | средства местного бюджета | 904 | 07 | 1 | 14 | 82400 | 355 632,00 | 325 680,00 | 50 250,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поступления из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 355 632,00 | 325 680,00 | 50 250,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | Проведение текущих, капитальных ремонтов и приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ, за оказание услуг по проведению проверки сметной документации по объектам текущего капитального строительства за выполнение работ по подготовке сметной документации в учреждениях культуры. | Отдел культуры администрации Мглинского района; учреждения культуры Мглинского района | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 355 632,00 | 325 680,00 | 50 250,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поступления из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 355 632,00 | 325 680,00 | 50 250,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2. | Приобретение музыкального и компьютерного оборудования, офисной мебели одежды сцены, костюмов для творческих коллективов | Отдел культуры администрации Мглинского района; учреждения культуры Мглинского района | средства местного бюджета | 904 | 07 | 1 | 14 | 82400 | 120 000,00 | 80 196,90 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поступления из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 120 000,00 | 80 196,90 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурных традиций, патриотического воспитания (встреча славянских народов у Монумента Дружбы, Свенская ярмарка, праздники поэзии Ф.И.Тютчева и А.К.Толстого, праздники сел и деревень, День Победы, День освобождения от немецко-фашистских захватчиков, приобретение баннеров, светильников диодных и др.) | Отдел культуры администрации Мглинского района; учреждения культуры Мглинского района | средства местного бюджета | 904 | 07 | 1 | 14 | 82400 | 131 300,00 | 44 123,10 | 49 750,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поступления из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 131 300,00 | 44 123,10 | 49 750,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | Всего по подпрограмме «Культура Мглинского района» |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 606 932,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поступления из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 606 932,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |