- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО  РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- От _28.05.2019г. №__368___

г. Мглин

О ликвидации муниципального

унитарного предприятия

МУП  МТС «Мглинская»

В соответствии со статьями  61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением об определении  порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных  предприятий муниципального образования Мглинский район от 07.06.2007 года № 100, Уставом Мглинского района,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать  муниципальное унитарное предприятие  машинно-технологическая станция «Мглинская» ОГРН 1023201328710. Юридический адрес: Брянская область г.Мглин ул.Октябрьская д.168.

2.Установить срок  ликвидации МУП МТС «Мглинская»  в течении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3.	Образовать ликвидационную комиссию МУП МТС «Мглинская» и утвердить ее персональный состав (приложение №1).

4.	Ликвидационной комиссии, указанной в пункте 3 настоящего постановления, при ликвидации МУП  МТС «Мглинская»:

4.1.	В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МУП МТС «Мглинская» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП МТС «Мглинская» и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МУП МТС «Мглинская», в отношении работников МУП  МТС «Мглинская» с соблюдением трудовых и социальных гарантий.

4.2.	Осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУП  МТС «Мглинская»

4.3.	Разместить в средствах массовой информации «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации МУП  МТС «Мглинская» и о порядке и сроках заявления требований кредиторами.

4.4.	Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП  МТС «Мглинская» всех известных кредиторов и  оформить с ними акты сверки взаиморасчетов.

4.5.	Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности.

4.6.	В срок 10 (десять) календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение  администрации  Мглинского района (далее Учредитель).

4.7.	В срок 10 (десять) календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю.

4.8.	В срок 10 (десять) календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП МТС «Мглинская».

4.9.	Предоставить Учредителю сведения об исключении МУП  МТС «Мглинская» из Единого государственного реестра юридических лиц.

5. Утвердить план  мероприятий по ликвидации МУП МТС «Мглинская» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение № 2).

6.	Председателю ликвидационной комиссии, указанной в пункте 3 настоящего постановления (Г.А.Горбовой):

6.1.	В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МУП МТС «Мглинская»» уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.2.	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МУП  МТС «Мглинская».

6.3.	Подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения в МУП  МТС «Мглинская» в казну  муниципального образования Мглинский район.

7.	Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МУП МТС «Мглинская» переходят к ликвидационной комиссии.

8. Подготовить и передать  документы по личному составу МУП МТС «Мглинская» в архив.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Мглинского района (Горбовой Г.А.)  после  ликвидации МУП МТС «Мглинская» внести соответствующие  изменения в реестр муниципальной собственности Мглинского района.

10. Утвердить прилагаемый перечень имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП МТС «Мглинская», подлежащего возврату в казну муниципального образования Мглинский район (приложение № 3).

11. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Мглинского района в сети Интернет (www.mgladm.ru).

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мглинского района  Горбову Г.А.

Глава  администрации района                                                               А.А.Пущиенко

| Коленченко Т.А. Тел.2-24-19 Согласовано: Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мглинского района; Г.А.Горбова. Начальник правового отдела администрации района; Н.А.Грибов. | Направить: 1. В дело 2. МУП МТС «Мглинская» 3. КУМИ администрации Мглинского района 4.Казеко А.Н. 5.Грибов Н.А. 6.Перешивко А.П. 7. Грибахо С.И. 8.Финансовый отдел 9.Бухгалтерия администрации Мглинского района |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к постановлению администрации Мглинского района от «___»________20 19 года № ____ |
| --- | --- |

Состав

ликвидационной  комиссии

МУП МТС «Мглинская»

| Председатель: Горбова Галина Анатольевна | - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мглинского района |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Казеко Александр Николаевич | - заместитель главы администрации района |
| Грибов Николай Александрович | - начальник правового отдела администрации Мглинского района |
| Кусачева Ирина Анатольевна | - директор МУП МТС «Мглинская» |
| Перешивко Анатолий Петрович | - начальник ГКУ Брянской области «Мглинское районное управление сельского хозяйства» |
| Коленченко Тамара Александровна | - заведующая сектором комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мглинского района |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации Мглинского района от «___»________20 19 года № ____ |
| --- | --- |

План

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия

МТС «Мглинская»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разместить в средствах массовой информации «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации МУП МТС «Мглинская» и о порядке и сроках заявления требований кредиторами. | Незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | Ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия | Письменно уведомить кредиторов |
| 3 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 5 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации Промежуточный ликвидационный баланс, утвержденный администрацией Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидационная комиссия | п.1 ст.21 Госпошлина в размере, установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 11 | Предоставить Учредителю свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | ликвидационная комиссия |  |

|  | Приложение №3 к постановлению администрации Мглинского района от «___»________20 19 года № ____ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в хозяйственном ведении

МУП МТС Мглинская»,

подлежащего возврату  в казну муниципального района

| Наименование | Адрес местонахождения | Кадастровый номер | Площадь, кв.м | Балансовая стоимость на 01.05.2019 года (руб.) | Остаточная стоимость на 01.05.2019 года (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтная мастерская | г.Мглин ул.Октябрьская д.168 |  | 1331,20 | 370052,00 | 306165,00 |
| Проходная | г.Мглин ул.Октябрьская д.168 |  | 118,30 | 4237,00 | 3408,00 |
| Борона дисковая БДТ-7 | г.Мглин ул.Октябрьская д.168 |  |  | 205000,00 | 0,00 |
| Гараж | г.Мглин ул.Октябрьская д.168 |  | 1218,00 | 60169,00 | 48441,00 |
| Станок винтарезный А-62 | г.Мглин ул.Октябрьская д.168 |  |  | 1000,00 | 0,00 |
| Прицеп ПИМ-40 | г.Мглин ул.Октябрьская д.168 |  |  | 25000,00 | 0,00 |